# PLAN DE GESTIÓN 2026-2029: FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO DEL CONSEJO REGIONAL XIX ÁNCASH DEL COLEGIO DE NUTRICIONISTAS DEL PERÚ

INTRODUCCIÓN

El Consejo Regional XIX Áncash del Colegio de Nutricionistas del Perú, creado en el año 2024, representa un avance importante en el proceso de descentralización institucional y fortalecimiento del ejercicio profesional del nutricionista en la región Áncash. Su creación responde a la necesidad de contar con una representación regional organizada, participativa y cercana a los colegiados, capaz de impulsar acciones orientadas al fortalecimiento profesional, la defensa gremial y la promoción de la salud y nutrición de la población.

La región Áncash enfrenta importantes desafíos nutricionales y de salud pública, entre ellos la persistencia de anemia y desnutrición crónica infantil, el incremento de enfermedades no transmisibles relacionadas con la alimentación, así como brechas en educación alimentaria y acceso a servicios especializados de nutrición. Asimismo, los nutricionistas de la región enfrentan dificultades relacionadas con la limitada oferta laboral, el intrusismo profesional, las brechas de capacitación continua y el limitado posicionamiento institucional.

En este contexto, el presente Plan de Gestión Multianual 2026–2029 constituye la hoja de ruta estratégica del Consejo Regional XIX Áncash para el periodo de gestión, orientando acciones a corto, mediano y largo plazo. El plan busca consolidar el desarrollo institucional del Consejo Regional, fortalecer el ejercicio profesional del nutricionista, promover la actualización científica y académica de los colegiados, impulsar la proyección social y fortalecer la incidencia regional en temas relacionados con alimentación, nutrición y salud pública.

La gestión del Consejo Regional XIX Áncash se sustenta en principios de ética, transparencia, participación, responsabilidad social y compromiso con el desarrollo profesional de los colegiados y el bienestar de la población ancashina.

BASE LEGAL

El presente Plan de Gestión Multianual se sustenta en el siguiente marco normativo:

- Ley N.º 23300 – Ley de Creación del Colegio de Nutricionistas del Perú.

- Ley N.º 28955 – Ley del Ejercicio Profesional del Nutricionista.

- Decreto Supremo N.º 002-2008-SA – Reglamento de la Ley del Ejercicio Profesional del Nutricionista.

- Estatuto del Colegio de Nutricionistas del Perú.

- Reglamento del Consejo Nacional y Consejos Regionales.

- Código de Ética y Deontología Profesional del Colegio de Nutricionistas del Perú.

- Ley N.º 26842 – Ley General de Salud.

- Lineamientos y políticas nacionales del Ministerio de Salud e Instituto Nacional de Salud.

- Normativas relacionadas con alimentación saludable, seguridad alimentaria y nutricional.

IDENTIDAD INSTITUCIONAL

Visión

Ser un Consejo Regional fortalecido, participativo y referente técnico-científico en nutrición y salud pública en la región Áncash, reconocido por la defensa del ejercicio profesional del nutricionista, la promoción de la ética y la excelencia profesional, y el impulso de acciones innovadoras orientadas a mejorar la alimentación, la seguridad alimentaria y la calidad de vida de la población ancashina.

Misión

Representar, promover y defender el ejercicio profesional del nutricionista en la región Áncash, velando por el cumplimiento ético, científico y legal de la profesión. Fortaleciendo el desarrollo institucional del Consejo Regional XIX Áncash mediante una gestión transparente, participativa y eficiente; impulsando la capacitación continua, la investigación, la proyección social y la articulación interinstitucional.

Valores Institucionales

- Ética profesional

- Transparencia

- Responsabilidad social

- Compromiso institucional

- Trabajo en equipo

- Respeto

- Equidad

- Excelencia profesional

- Innovación

- Participación democrática

DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO

Problemática Regional

La región Áncash presenta importantes desafíos en alimentación y nutrición, especialmente en poblaciones vulnerables y zonas rurales. Entre los principales problemas destacan:

- Persistencia de anemia y desnutrición crónica infantil.

- Incremento del sobrepeso, obesidad y enfermedades crónicas no transmisibles.

- Limitada educación alimentaria y nutricional.

- Brechas en acceso a servicios especializados de nutrición.

- Escasa presencia del nutricionista en espacios de decisión regional.

- Intrusismo profesional y ejercicio ilegal de funciones relacionadas con nutrición.

- Limitada participación gremial y escasa articulación institucional.

- Insuficientes recursos económicos y logísticos para el fortalecimiento institucional.

Análisis FODA

| FORTALEZAS | DEBILIDADES |
| --- | --- |
| - Equipo directivo comprometido y multidisciplinario - Profesionales presentes en diversos sectores - Capacidad de articulación institucional - Compromiso con transparencia y mejora continua - Crecimiento del interés profesional en nutrición | - Recursos económicos limitados - Ausencia de sede institucional propia - Débil posicionamiento institucional inicial - Brechas en comunicación institucional - Baja participación gremial |
| OPORTUNIDADES | AMENAZAS |
| - Incremento de demanda de nutricionistas - Políticas públicas favorables a alimentación saludable - Posibilidad de alianzas estratégicas - Avances tecnológicos y educación virtual - Mayor reconocimiento social del nutricionista | - Intrusismo profesional - Limitaciones presupuestales públicas - Baja prioridad de prevención en salud - Incremento de problemas alimentarios - Escasa contratación de nutricionistas |

Matriz CAME

| CORREGIR | AFRONTAR |
| --- | --- |
| - Fortalecer la comunicación institucional. - Mejorar la participación colegiada. - Implementar procesos administrativos eficientes. - Gestionar mecanismos sostenibles de financiamiento. | - Combatir el intrusismo profesional. - Fortalecer la defensa gremial. - Incrementar incidencia institucional ante autoridades. - Promover el reconocimiento del nutricionista. |
| MANTENER | EXPLOTAR |
| - Compromiso ético y técnico de los colegiados. - Transparencia institucional. - Articulación interinstitucional. - Participación en actividades de salud pública. | - Herramientas digitales para capacitación y comunicación. - Convenios institucionales. - Espacios regionales de participación. - Políticas públicas relacionadas con nutrición. |

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Objetivo General

- Consolidar el Consejo Regional XIX Áncash como una institución organizada, transparente y representativa, orientada al fortalecimiento del ejercicio profesional del nutricionista, la actualización académica, la incidencia regional y la proyección social.

Objetivos Específicos

- OE1 Fortalecer El Ejercicio Profesional Y La Defensa Gremial Del Nutricionista.

- OE2. Desarrollo Institucional Y Fortalecimiento Gremial

- OE3. Promover el desarrollo profesional, académico y científico de los colegiados.

- OE4. Posicionar al nutricionista en las políticas públicas de salud y alimentación.

- OE5. Fortalecer la proyección social y el compromiso comunitario.

EJES ESTRATÉGICOS Y PLAN DE ACCIÓN

EJE 1. FORTALECER EL EJERCICIO PROFESIONAL Y LA DEFENSA GREMIAL DEL NUTRICIONISTA.

Objetivo

- Fortalecer el ejercicio legal y ético del nutricionista en la región Áncash.

Acciones Estratégicas

- Promover la participación activa del nutricionista en todos los niveles de atención en salud, programas sociales, educación y espacios comunitarios.

- Gestionar y defender las competencias del nutricionista ante instancias públicas y privadas, evitando el ejercicio indebido por otros profesionales.

- Impulsar la presencia del nutricionista en nuevos campos laborales, especialmente en seguridad alimentaria, inocuidad de alimentos, atención en emergencia y nutrición del adulto mayor.

EJE 2. DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO GREMIAL

Objetivo

- Fortalecer la institucionalidad gremial del nutricionista, mediante la vigilancia del ejercicio profesional, la incidencia en espacios de concertación y la gestión de nuevos campos laborales, para garantizar su participación activa y defender sus competencias ante entidades públicas y privadas

Acciones Estratégicas

- Consolidar la estructura organizativa del Consejo Regional XIX, con procesos administrativos eficientes y transparencia en la gestión económica.

- Implementar canales de comunicación ágiles y modernos (web, redes sociales, mesas virtuales) para el soporte y atención al colegiado. Así mismo generar una atención descentralizada para la representación y atención de la demanda de los agremiados en lugares estratégicos de la región

- Gestionar la obtención de una sede física propia para fortalecer la presencia institucional en la región, así también se tendrá en cuanta representación gremial en lugares estratégicos de la región

EJE 3. FORMACIÓN CONTINUA Y ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL

Objetivo

- Desarrollar capacidades en el nutricionista para responder a los nuevos desafíos del ejercicio profesional, mediante programas de formación continua que fortalezcan su participación en todos los niveles de atención, la defensa contra el intrusismo y su inserción en campos emergentes como seguridad alimentaria, inocuidad, atención en emergencias y nutrición del adulto mayor.

Acciones Estratégicas

- Diseñar e implementar un plan anual de capacitación descentralizada (virtual y presencial), priorizando necesidades reales de los colegiados.

- Establecer convenios con instituciones educativas, centros de investigación y organismos nacionales e internacionales para acceso a bibliografía, cursos y programas de especialización.

- Promover la participación de los colegiados en procesos de investigación, innovación y divulgación científica.

EJE 4. INCIDENCIA POLÍTICA Y POSICIONAMIENTO REGIONAL

Objetivo

- Posicionar al nutricionista como actor clave en la agenda regional de salud, alimentación y desarrollo social, mediante la participación activa en espacios de concertación, la articulación con entidades públicas y privadas, y la emisión de pronunciamientos institucionales que defiendan sus competencias y promuevan su incorporación en todos los niveles de atención y programas sociales

Acciones Estratégicas

- Participar activamente en mesas técnicas, comités regionales y espacios de concertación vinculados a salud, alimentación y desarrollo social.

- Proponer modificaciones normativas que fortalezcan el rol del nutricionista, tanto a nivel del CNP como ante el Congreso de la República.

- Impulsar campañas públicas que visibilicen el rol del nutricionista en la salud y el bienestar de la población.

EJE 5. PROYECCIÓN SOCIAL Y VINCULACIÓN COMUNITARIA OBJETIVO

- Promover la intervención directa del nutricionista en la comunidad, asegurando su rol en espacios educativos, sociales y de salud, a través de la articulación interinstitucional, la vigilancia ética y el posicionamiento gremial que evite el ejercicio indebido de la profesión

Acciones Estratégicas

- Desarrollar programas de educación alimentaria y nutricional dirigidos a la población vulnerable, articulando con instituciones del Estado.

- Promover ferias, campañas y eventos regionales sobre nutrición, alimentación sostenible e inocuidad de alimentos.

- Incentivar la participación de los colegiados en acciones de voluntariado y responsabilidad social profesional.

MATRIZ DE CONSISTENCIA MULTIANUAL 2026–2029

| OBJETIVO ESTRATÉGICO | INDICADOR | META | RESPONSABLE | PRESUPUESTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OE.01: Fortalecer el ejercicio profesional y la defensa gremial del nutricionista. |  |  |  |  |
| OE1.1 Promover la participación activa del nutricionista en todos los niveles de atención en salud, programas sociales, educación y espacios comunitarios. | Número de espacios ocupados por nutricionistas en instituciones públicas y privadas. | 10 espacios en 2 años. | Coordinación Técnica. | S/ 10,000. |
| OE1.2 Gestionar y defender las competencias del nutricionista ante instancias públicas y privadas, evitando el ejercicio indebido por otros profesionales. | Número de intervenciones o pronunciamientos emitidos. | Al menos 4 por año. | Secretaría Legal. | S/ 5,000. |
| OE1.3 Impulsar la presencia del nutricionista en nuevos campos laborales, especialmente en seguridad alimentaria, inocuidad de alimentos, atención en emergencia y nutrición del adulto mayor. | Número de nuevos convenios o puestos gestionados. | 5 convenios hasta 2028. | Secretaría Técnica / Decanatura. | S/ 15,000. |
| OE.02 Desarrollo institucional y fortalecimiento gremial |  |  |  |  |
| OE2.1 Consolidar la estructura organizativa del Consejo Regional XIX, con procesos administrativos eficientes y transparencia en la gestión económica. | Grado de implementación de procesos internos. | 100% de procesos formalizados al 2026. | Comité Administrativo. | S/ 20,000. |
| OE2.2 Implementar canales de comunicación ágiles y modernos (web, redes sociales, mesas virtuales) para el soporte y atención al colegiado. Así mismo generar una atención descentralizada para la representación y atención de la demanda de los agremiados en lugares estratégicos de la región. | Número de plataformas digitales activas y funcionales. | 3 plataformas activas. | Comité de Comunicaciones. | S/ 8,000. |

| OE2.3 Gestionar la obtención de una sede física propia para fortalecer la presencia institucional en la región, así también se tendrá en cuanta representación gremial en lugares estratégicos de la región. | Avance en el proceso de adquisición o cesión de local propio. | Contar con sede institucional gestionada o habilitada al 2026. | Decanatura / Secretaría de Infraestructura. | S/ 80,000 (referencial, sujeto a ajustes según modalidad de adquisición o convenio). |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OE.03 Formación continua y actualización profesional |  |  |  |  |
| OE3.1 Diseñar e implementar un plan anual de capacitación descentralizada (virtual y presencial), priorizando necesidades reales de los colegiados. | Número de eventos de capacitación realizados al año. | 2 eventos por año. | Secretaría Académica / Comité Científico. | S/ 12,000. |
| OE3.2 Establecer convenios con instituciones educativas, centros de investigación y organismos nacionales e internacionales para acceso a bibliografía, cursos y programas de especialización. | Número de convenios suscritos y activos. | 3 convenios al 2026. | Decanatura / Secretaría Académica. | S/ 6,000. |
| OE3.3 Promover la participación de los colegiados en procesos de investigación, innovación y divulgación científica. | Plataforma funcional y actualizada. | Plataforma activa en el segundo semestre del 2026. | Plataforma activa en el segundo semestre del 2026. | S/ 18,000. |
| OE.04 Incidencia política y posicionamiento regional |  |  |  |  |
| OE4.1 Participar activamente en mesas técnicas, comités regionales y espacios de concertación vinculados a salud, alimentación y desarrollo social. | Número de campañas desarrolladas. | 2 campañas por año. | Secretaría de Proyección Social. | S/ 9,000. |
| OE4.2 Proponer modificaciones normativas que fortalezcan el rol del nutricionista, tanto a nivel del CNP como ante el Congreso de la República. | Participación efectiva en espacios de toma de decisiones. | Participación en al menos 2 mesas multisectoriales. | Decanatura / Secretaría Técnica. | S/ 4,000. |
| OE4.3 Impulsar campañas públicas que visibilicen el rol del nutricionista en la salud y el bienestar de la población. | Número de materiales y campañas difundidas. | 3 materiales o spots por año. | Comité de Comunicaciones / Secretaría Técnica. | S/ 7,000. |
| OE.05 Proyección social y vinculación comunitaria |  |  |  |  |
| OE5.1 Desarrollar programas de educación alimentaria y nutricional dirigidos a la población vulnerable, articulando con instituciones del Estado. | Número de procesos éticos revisados y resueltos. | 100% de procesos atendidos en plazo. | Tribunal de Honor / Comité de Ética. | S/ 5,000. |
| OE5.2 Promover ferias, campañas y eventos regionales sobre nutrición, alimentación sostenible e inocuidad de alimentos. | Registro actualizado y publicado semestralmente. | 100% de colegiados registrados al 2026. | Secretaría de Registro y Estadística. | S/ 3,000. |
| OE5.3 Incentivar la participación de los colegiados en acciones de voluntariado y responsabilidad social profesional. | Número de informes públicos presentados. | 2 informes anuales (balance y gestión). | Decanatura / Secretaría General. | S/ 2,500. |

HORIZONTE DE METAS POR AÑO

2026 – Consolidación Organizacional

- Implementación de procesos administrativos.

- Activación de canales oficiales.

- Organización institucional interna.

- Inicio de actividades académicas y sociales.

2027 – Expansión Institucional

- Incremento de convenios.

- Mayor presencia regional.

- Participación en espacios multisectoriales.

- Fortalecimiento de comités técnicos.

2028 – Posicionamiento Regional

- Mayor incidencia técnica y política.

- Consolidación de actividades científicas.

- Desarrollo de proyectos regionales.

- Mayor participación colegiada.

2029 – Fortalecimiento y Sostenibilidad

- Consolidación institucional.

- Sostenibilidad económica y administrativa.

- Evaluación integral del plan.

- Fortalecimiento de liderazgo regional.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

El seguimiento del presente Plan de Gestión Multianual se realizará mediante:

- Evaluaciones anuales.

- Indicadores de desempeño.

- Informes trimestrales.

- Rendición de cuentas institucional.

- Reuniones de monitoreo y seguimiento.

- La evaluación permitirá realizar ajustes estratégicos durante el periodo de ejecución 2026–2029.